# PROJECT CHARTER

| Judul Proyek | : | Website Mobile Pempek 7 ULU |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Mulai Proyek | : | 29 September 2025 |
| Tanggal Akhir Proyek | : | 14 Januari 2026 |
| Informasi Anggaran | : | Untuk total biaya keseluruhanya adalah Rp 2.050.000,- |
| Manajer Proyek | : | M. Fauzi |

Tujuan Proyek :

Membangun website interaktif untuk Pempek 7 Ulu yang memungkinkan pelanggan melihat daftar menu secara online, melakukan pemesanan langsung melalui website maupun melalui WhatsApp, serta mendapatkan informasi lengkap mengenai produk, dan lokasi toko. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas informasi produk, memperluas jangkauan pasar, memperkuat citra digital usaha, serta mengoptimalkan strategi pemasaran online agar lebih efisien dan modern.

# Fungsi sistem informasi yang akan dibuat :

- Menyediakan katalog produk berisi daftar menu pempek lengkap dengan deskripsi, foto, dan harga.

- Memfasilitasi pemesanan produk secara langsung melalui website, dengan sistem form pemesanan yang dapat dikirim ke admin.

- Menyediakan opsi pemesanan melalui WhatsApp bagi pelanggan yang ingin berkomunikasi langsung dengan pihak toko.

- Menampilkan informasi profil usaha seperti jam operasional, lokasi toko, dan kontak Pempek 7 Ulu.

- Menghadirkan tampilan yang responsif dan user-friendly, baik di perangkat mobile maupun desktop.

# Peranan Tanggung Jawab :

- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Pempek 7 Ulu untuk memahami kebutuhan dan preferensi sistem secara detail.

- Melakukan analisis kebutuhan sistem serta merancang arsitektur, struktur data, dan antarmuka pengguna (UI/UX) yang sesuai dengan karakter usaha.

- Mengembangkan website dengan fitur katalog, pemesanan online, dan integrasi WhatsApp menggunakan teknologi web.

- Melakukan pengujian (testing) dan debugging untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik di berbagai perangkat.

- Menyusun dokumentasi teknis dan laporan perkembangan proyek secara berkala agar proyek berjalan sesuai rencana dan transparan bagi klien.

| Peranan Tanggung Jawab : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Posisi |
| 1 | M. Fauzi | Project Manager + Programmer |
| 2 | Ilham Aria Duta | Programmer + Testing |
| 3 | Muhammad Fauzan Majid | System Analyst |
| 4 | Habibie Rizqi Zahir | System Analyst |
| 5 | Sigit Pamungkas | Designer + Documentation |

# Tujuan

Membangun website interaktif untuk Pempek 7 Ulu yang memungkinkan pelanggan melihat daftar menu secara online, melakukan pemesanan langsung melalui website maupun melalui WhatsApp, serta mendapatkan informasi lengkap mengenai produk, dan lokasi toko. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas informasi produk, memperluas jangkauan pasar, memperkuat citra digital usaha, serta mengoptimalkan strategi pemasaran online agar lebih efisien dan modern.

# Features

Website ini memiliki beberapa fitur antara lain :

  - Katalog Produk : Menampilkan daftar menu pempek lengkap dengan deskripsi, foto, dan harga agar pelanggan dapat dengan mudah memilih produk yang diinginkan.

  - Transaksi Online : Menyediakan fitur form pemesanan langsung di website yang dapat dikirim ke admin, serta opsi pemesanan cepat melalui WhatsApp.

  - Informasi Profil Usaha : Menampilkan halaman berisi profil Pempek 7 Ulu, jam operasional, alamat, serta peta lokasi untuk memudahkan pelanggan menemukan toko.

  - Responsif dan Mobile-Friendly : Desain website menyesuaikan tampilan di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan desktop agar mudah diakses kapan saja.

  - Tampilan User-Friendly : Antarmuka sederhana dan menarik untuk memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan efisien saat mengakses website.

# Business Objective

- Faktor Penentu Keberhasilan

  - Kemudahan Akses dan Penggunaan Website harus mudah digunakan oleh pelanggan dari berbagai perangkat dengan tampilan yang responsif dan navigasi yang sederhana.

  - Kelengkapan Informasi Produk mengenai menu, harga, dan deskripsi produk harus disajikan secara jelas dan menarik, sehingga pelanggan dapat memperoleh gambaran lengkap sebelum melakukan pemesanan.

  - Efektivitas Proses Pemesanan Adanya fitur pemesanan langsung di website serta integrasi ke WhatsApp memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan dengan cepat dan praktis

  - Konsistensi dan Kualitas Tampilan Visual Desain website harus merepresentasikan identitas Pempek 7 Ulu secara profesional dan menarik, sehingga membangun kepercayaan serta kesan positif bagi pelanggan.

  - Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Website yang informatif dan mudah digunakan akan mendorong pelanggan untuk kembali melakukan pemesanan, serta memperkuat loyalitas terhadap brand Pempek 7 Ulu.

# Keuntungan yang di harapkan

- Dari Sisi Penjual :

  - Meningkatkan Efisiensi Promosi Website berfungsi sebagai media promosi yang efektif dan hemat biaya, sehingga Pempek 7 Ulu tidak perlu bergantung pada promosi manual atau media cetak.

  - Memperluas Jangkauan Pasar Website memungkinkan usaha menjangkau pelanggan dari berbagai wilayah.

- Dari Sisi Pembeli :

- Kemudahan Akses Informasi Pelanggan dapat melihat daftar menu, harga, dan deskripsi produk kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke toko.

- Proses Pemesanan yang Cepat dan Praktis Pelanggan dapat memesan langsung melalui form di website atau menghubungi penjual melalui WhatsApp dengan satu klik.

# Budget Estimate and Financial Analysis

| No. | Deskripsi Tugas | Waktu Tenaga Kerja (Hari) | Biaya Tenaga Kerja (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja | Biaya Lain Lain | Total Per Task (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hosting Website | 7 | 200.000 | 2 | 25.000 | 225.000 |
| 2 | Domain | 7 | 50.000 | 2 | 25.000 | 75.000 |
| 3 | Desain UI/UX | 7 | 150.000 | 2 | 75.000 | 225.000 |
| 4 | Pengembangan Website (frontend + backend) | 22 | 500.000 | 2 | 100.000 | 600.000 |
| 5 | Pengujian Sistem & Perbaikan Bug | 14 | 100.000 | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 6 | Implementasi Website | 14 | 300.000 | 2 | 100.000 | 400.000 |
| 7 | Pemeliharaan Awal | 14 | 250.000 | 2 | 75.000 | 325.000 |
| 8 | TOTAL | - | 1.550.000 | - | 500.000 | 2.050.000 |

Untuk total biaya keseluruhanya adalah Rp 2.050.000,-

# Schedule Estimate

Untuk proyek pembangunan Website Mobile Pempek 7 Ulu ini diperlukan Total waktu pengerjaan 107 hari kerja.

| ID | Task | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INISIASI SISTEM | 29/09/2025 | 07/10/2025 |  |
| 1.1 | Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan Sistem | 29/09/2025 | 02/10/2025 | 3 |
| 1.2 | Analisis Permasalahan dan Peluang | 29/09/2025 | 05/10/2025 | 3 |
| 1.3 | Pembentukan Tim Pengembang | 03/10/2025 | 06/10/2025 | 2 |
| 1,4 | Pertemuan dengan Pemilik Pempek 9 Ulu | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 1 |
| 2 | Analisis | 08/10/2025 | 20/10/2025 |  |
| 2.1 | Pengumpulan Data Produk dan Pelanggan | 08/10/2025 | 15/10/2025 | 7 |
| 2,2 | Analisis Proses Bisnis Pempek 9 Ulu | 10/10/2025 | 15/10/2025 | 5 |
| 2,3 | Identifikasi Kebutuhan Fungsional | 12/10/2025 | 16/10/2025 | 4 |
| 2,4 | Identifikasi Kebutuhan Non-Fungsional | 12/10/2025 | 16/10/2025 | 4 |
| 2,5 | Penyusunan Dokumen Kebutuhan | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 3 |
| 3 | Perancangan sistem | 21/10/2025 | 04/11/2025 |  |
| 3,1 | Desain Arsitektur Sistem | 21/10/2025 | 26/10/2025 | 5 |
| 3,2 | Rancangan Basis Data | 21/10/2025 | 26/10/2025 | 5 |
| 3,3 | Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX) | 24/10/2025 | 31/10/2025 | 7 |
| 3,4 | Desain Navigasi dan lur Sistem | 26/10/2025 | 31/10/2025 | 5 |
| 3,5 | Use Case Diagram Admin | 01/11/2025 | 04/11/2025 | 3 |
| 4 | PENGEMBANGAN SISTEM | 05/11/2025 | 27/11/2025 |  |
| 4,1 | Pembuatan Front-End(UI/UX) | 05/11/2025 | 19/11/2025 | 14 |
| 4,2 | Pembuatan Back-End(Database, Logic, Pembayaran) | 05/11/2025 | 19/11/2025 | 14 |
| 4,3 | Pengembangan Fitur Pemesanan, Produk, Pembayaran, Notifikasi | 07/11/2025 | 20/11/2025 | 12 |
| 4,4 | Implementasi Keamanan dan Responsif Online | 13/11/2025 | 23/11/2025 | 10 |
| 4,5 | Pengujian Fungsional Internal | 20/11/2025 | 27/11/2025 | 7 |
| 5 | PENGUJIAN SISTEM | 28/11/2025 | 16/12/2025 |  |
| 5,1 | Uji Coba Sistem oleh Tim Pengembang | 28/11/2025 | 08/12/2025 | 10 |
| 5,2 | Uji Coba Sistem oleh Pelanggan | 03/12/2025 | 10/12/2025 | 7 |
| 5,3 | Perbaikan Bug dan Penyempurnaan | 09/12/2025 | 16/12/2025 | 7 |
| 6 | IMPLEMENTASI | 17/12/2025 | 30/12/2025 |  |
| 6,1 | Instalasi Sistem di Production Server | 17/12/2025 | 20/12/2025 | 3 |
| 6,2 | Peluncuran Website | 21/12/2025 | 23/12/2025 | 2 |
| 6,3 | Migrasi Data Produk dan Pelanggan | 21/12/2025 | 24/12/2025 | 3 |
| 6,4 | Pelatihan Pengguna untuk Admin/Pemilik | 23/12/2025 | 27/12/2025 | 4 |
| 6,5 | Dokumentasi Sistem dan Panduan Penggunaan | 25/12/2025 | 30/12/2025 | 5 |
| 7 | PEMELIHARAAN DAN EVALUASI | 01/01/2026 | 14/01/2026 |  |
| 7,1 | Monitoring Kinerja dan Dukungan Teknis | 01/01/2026 | 14/01/2026 | 14 |
| 7,2 | Pemeliharaan Bug dan Pembaruan | 01/01/2026 | 14/01/2026 | 14 |
| 7,3 | Dokumentasi Masalah (0-12 Bulan) | 01/01/2026 | 14/01/2026 | 14 |
| 7,4 | Evaluasi Efektivitas dan Kepuasan Operasional Usaha | 07/01/2026 | 14/01/2026 | 7 |