## Gantt Chart
ID | Task | Role | Dependency | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi | M1 (29/9) | M2 (06/10) | M3 (13/10) | M4 (20/10) | M5 (27/10) | M6 (03/11) | M7 (10/11) | M8 (17/11) | M9 (24/11) | M10 (01/12) | M11 (08/12) | M12 (15/12) | M13 (22/12) | M14 (29/12) | M15 (05/01) | M16 (12/01) | Hasil Akhir / Milestone Mikro
1 | INISIASI SISTEM | Proyek Manajer | 1 | 2025-09-29 | 2025-10-07 | [17 empty] | Laporan Inisiasi Proyek Disetujui
1.1 | Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan Sistem | Sistem Analis | 1 | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 3 | [16 empty] | Dokumen Kebutuhan dan Tujuan Awal
1.2 | Analisis Permasalahan dan Peluang | Sistem Analis | 1 | 2025-09-29 | 2025-10-05 | 3 | [16 empty] | Laporan Analisis Permasalahan & Peluang
1.3 | Pembentukan Tim Pengembang | Proyek Manajer | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2 | [16 empty] | Struktur Organisasi Proyek (Tim)
1.4 | Pertemuan dengan Pemilik Pempek 9 Ulu | Proyek Manajer | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 1 | [16 empty] | Notulen Pertemuan Persetujuan Lingkup
2 | Analisis | Sistem Analis | 2 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | [17 empty] | Dokumen Spesifikasi Kebutuhan (SRS) Final
2.1 | Pengumpulan Data Produk dan Pelanggan | Sistem Analis | 2 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 7 | [16 empty] | Data Awal dan Skema Data Mentah
2.2 | Analisis Proses Bisnis Pempek 9 Ulu | Sistem Analis | 2 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 5 | [16 empty] | Diagram Alir Bisnis (As-Is & To-Be)
2.3 | Identifikasi Kebutuhan Fungsional | Sistem Analis | 2 | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 4 | [16 empty] | Daftar Kebutuhan Fungsional Lengkap
2.4 | Identifikasi Kebutuhan Non-Fungsional | Sistem Analis | 2 | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 4 | [16 empty] | Daftar Kebutuhan Non-Fungsional (Performa, Keamanan, dll.)
2.5 | Penyusunan Dokumen Kebutuhan | Sistem Analis | 2 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 3 | [16 empty] | Dokumen SRS (Software Requirement Specification)
3 | Perancangan sistem | Desainer & Programmer | 3 | 2025-10-21 | 2025-11-04 | [17 empty] | Dokumen Desain Sistem (SDD) Disetujui
3.1 | Desain Arsitektur Sistem | Desainer | 3 | 2025-10-21 | 2025-10-26 | 5 | [16 empty] | Diagram Arsitektur Sistem Teknis
3.2 | Rancangan Basis Data | Desainer | 3 | 2025-10-21 | 2025-10-26 | 5 | [16 empty] | Skema Database (ERD) Final
3.3 | Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX) | Desainer | 3 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 7 | [16 empty] | Mockup dan Prototype UI/UX Interaktif
3.4 | Desain Navigasi dan lur Sistem | Desainer, Sistem Analis | 3 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 5 | [16 empty] | Flowchart dan Peta Navigasi Aplikasi
3.5 | Use Case Diagram Admin | Proyek Manajer, Desainer | 3 | 2025-11-01 | 2025-11-04 | 3 | [16 empty] | Formulir Persetujuan Desain (Sign-off)
4 | PENGEMBANGAN SISTEM | Programmer | 4 | 2025-11-05 | 2025-11-27 | [17 empty] | Kode Program Selesai (Code Complete)
4.1 | Pembuatan Front-End(UI/UX) | Desainer | 4 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 14 | [16 empty] | Modul Front-End Selesai dan Terintegrasi
4.2 | Pembuatan Back-End(Database, Logic, Pembayaran) | Programmer | 4 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 14 | [16 empty] | Modul Back-End Selesai & Koneksi DB Berfungsi
4.3 | Pengembangan Fitur Pemesanan, Produk, Pembayaran, Notifikasi | Programmer | 4 | 2025-11-07 | 2025-11-20 | 12 | [16 empty] | Semua Fitur Inti Berfungsi Penuh
4.4 | Implementasi Keamanan dan Responsif Online | Programmer | 4 | 2025-11-13 | 2025-11-23 | 10 | [16 empty] | Laporan Uji Coba Responsif dan Keamanan Dasar
4.5 | Pengujian Fungsional Internal | Tester, Programmer | 4 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 7 | [16 empty] | Laporan Hasil Uji Coba Internal (QA)
5 | PENGUJIAN SISTEM | Tester | 5 | 2025-11-28 | 2025-12-16 | [17 empty] | Sistem Lolos Uji Coba Pelanggan (UAT)
5.1 | Uji Coba Sistem oleh Tim Pengembang | Tester | 5 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 10 | [16 empty] | Test Case dan Laporan Bug Internal
5.2 | Uji Coba Sistem oleh Pelanggan | Tester, Proyek Manajer | 5 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 7 | [16 empty] | Laporan UAT & Formulir Persetujuan Pelanggan
5.3 | Perbaikan Bug dan Penyempurnaan | Programmer | 5 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 7 | [16 empty] | Daftar Bug Ditutup dan Verifikasi Perbaikan oleh Tester
6 | IMPLEMENTASI | Proyek Manajer & Programmer | 6 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | [17 empty] | Sistem Beroperasi Penuh (Go-Live)
6.1 | Instalasi Sistem di Production Server | Programmer | 6 | 2025-12-17 | 2025-12-20 | 3 | [16 empty] | Sistem Berjalan di Server Produksi
6.2 | Peluncuran Website | Proyek Manajer, Programmer | 6 | 2025-12-21 | 2025-12-23 | 2 | [16 empty] | Notifikasi Peluncuran Resmi (Go-Live)
6.3 | Migrasi Data Produk dan Pelanggan | Programmer | 6 | 2025-12-21 | 2025-12-24 | 3 | [16 empty] | Data Historis Pindah ke Sistem Baru
6.4 | Pelatihan Pengguna untuk Admin/Pemilik | Proyek Manajer | 6 | 2025-12-23 | 2025-12-27 | 4 | [16 empty] | Materi Pelatihan dan Sesi Pelatihan Selesai
6.5 | Dokumentasi Sistem dan Panduan Penggunaan | Sistem Analis | 6 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 5 | [16 empty] | Dokumen Teknis dan Panduan Pengguna Final
7 | PEMELIHARAAN DAN EVALUASI | Proyek Manajer & Programmer | 7 | 2026-01-01 | 2026-01-14 | [17 empty] | Proyek Ditutup (Project Closed)
7.1 | Monitoring Kinerja dan Dukungan Teknis | Programmer | 7 | 2026-01-01 | 2026-01-14 | 14 | [16 empty] | Laporan Monitoring Performa Bulan Pertama
7.2 | Pemeliharaan Bug dan Pembaruan | Programmer, Tester | 7 | 2026-01-01 | 2026-01-14 | 14 | [16 empty] | Log Perbaikan Bug Minor
7.3 | Dokumentasi Masalah (0-12 Bulan) | Sistem Analis | 7 | 2026-01-01 | 2026-01-14 | 14 | [16 empty] | Log Masalah dan Solusi Selama Masa Garansi
7.4 | Evaluasi Efektivitas dan Kepuasan Operasional Usaha | Proyek Manajer, Sistem Analis | 7 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 7 | [16 empty] | Laporan Evaluasi Akhir Proyek
|  | Hari Mulai | Hari Selesai
|  | 0 | 7
|  | 0 | 0
|  | 3 | 7
|  | 5 | 7
|  | 6 | 19
|  | 8 | 14
|  | 10 | 14
|  | 10 | 14
|  | 14 | 14
|  | 17 | 19
|  | 17 | 16
|  | 20 | 16
|  | 27 | 17
|  | 16 | 17
|  | 16 | 17
|  | 16 | 17
|  | 16 | 17
|  | 17 | 20
|  | 21 | 30
|  | 21 | 25
|  | 21 | 25
|  | 25 | 30
|  | 31 | 55
|  | 31 | 43