## Sheet1
Level | ID | Task | Dependency
1 | 1 | 1. INISIASI SISTEM | 1
2 | 1.1 | 1.1. Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan Sistem | 1
2 | 1.2 | 1.2. Analisis Permasalahan dan Peluang | 1
2 | 1.3 | 1.3. Pembentukan Tim Pengembang | 1
2 | 1.4 | 1.4. Pertemuan dengan Pemilik Pempek 9 Ulu | 1
1 | 2 | 2. ANALISIS KEBUTUHAN DATA | 2
2 | 2.1 | 2.1. Pengumpulan Data Produk dan Pelanggan | 2
2 | 2.2 | 2.2. Analisis Proses Bisnis Pempek 9 Ulu | 2
2 | 2.3 | 2.3. Identifikasi Kebutuhan Fungsional | 2
2 | 2.4 | 2.4. Identifikasi Kebutuhan Non-Fungsional | 2
2 | 2.5 | 2.5. Penyusunan Dokumen Kebutuhan | 3
1 | 3 | 3. PERANCANGAN SISTEM | 3
2 | 3.1 | 3.1. Desain Arsitektur Sistem | 3
2 | 3.2 | 3.2. Rancangan Basis Data | 3
2 | 3.3 | 3.3. Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX) | 3
2 | 3.4 | 3.4. Desain Navigasi dan Alur Sistem | 3
2 | 3.5 | 3.5. Persetujuan Desain oleh Client | 3
1 | 4 | 4. PENGEMBANGAN SISTEM | 4
2 | 4.1 | 4.1. Pembuatan Front-End (UI/UX) | 4
2 | 4.2 | 4.2. Pembuatan Back-End (Database, Logic, Pembayaran) | 4
2 | 4.3 | 4.3. Pengembangan Fitur Pemesanan, Produk, Keranjang, Pembayaran, Notifikasi | 4
2 | 4.4 | 4.4. Implementasi Keamanan dan Responsif Online | 4
2 | 4.5 | 4.5. Pengujian Fungsional Internal | 4
1 | 5 | 5. PENGUJIAN SISTEM | 5
2 | 5.1 | 5.1. Uji Coba Sistem oleh Tim Pengembang | 5
2 | 5.2 | 5.2. Uji Coba Sistem oleh Pelanggan | 5
2 | 5.3 | 5.3. Perbaikan Bug dan Penyempurnaan | 5
1 | 6 | 6. IMPLEMENTASI | 6
2 | 6.1 | 6.1. Instalasi Sistem di Production Server | 6
2 | 6.2 | 6.2. Peluncuran Website | 6
2 | 6.3 | 6.3. Migrasi Data Produk dan Pelanggan | 6
2 | 6.4 | 6.4. Pelatihan Pengguna untuk Admin/Pemilik | 6
2 | 6.5 | 6.5. Dokumentasi Sistem dan Panduan Penggunaan | 6
1 | 7 | 7. PEMELIHARAAN DAN EVALUASI | 7
2 | 7.1 | 7.1. Monitoring Kinerja dan Dukungan Teknis | 7
2 | 7.2 | 7.2. Pemeliharaan Bug dan Pembaruan | 7
2 | 7.3 | 7.3. Dokumentasi Masalah (0-12 Bulan) | 7
2 | 7.4 | 7.4. Evaluasi Efektivitas dan Kepuasan Operasional Usaha | 7